RELATÓRIO GERAL DO PRODUTO

Portal de Cadastro e Solicitação

Amarante [CSC] × Prottus  ·  Documento de gestão

Versão 2.0 — 21 de agosto de 2026

Carlos Eduardo (Cadu) — Product Owner, Prottus

USO INTERNO PROTTUS

Este documento não circula fora da Prottus. A especificação do produto está no PRD.

# 1. O que este documento é

Este é o documento de gestão do projeto. Ele reúne o que a Prottus precisa saber para conduzir a entrega e o que não deve circular na frente do cliente: riscos, divergências entre documentos, erros já cometidos, e o que ainda não foi comunicado à Amarante.

A versão anterior deste documento acumulava também a especificação do produto — fluxos, requisitos, regras, catálogo de melhorias. Isso saiu daqui e passou a viver no PRD, que é o documento compartilhado com a Amarante. Esta versão 2.0 fica só com o que é interno.

| Documento | Para quem | O que só ele tem |
| --- | --- | --- |
| PRD — Portal de Cadastro & Solicitação | Amarante e Prottus | Especificação do produto: visão, jornada operacional, requisitos, regras, dados, integrações, critérios de aceite, glossário. |
| Relatório Geral — este documento | Somente Prottus | Gestão: riscos, divergências, erros de documentação, ressalvas de método, capacidade e o que não foi comunicado. |
| Documento de Contexto | Prottus | Fonte única de verdade, versionada e curta. Para retomar o projeto sem reler tudo. |
| Atas de reunião | Amarante e Prottus | Registro do que foi dito e decidido em cada encontro. |

Por que separar Um documento que mistura especificação e gestão de risco não pode ser mostrado ao cliente nem usado pelo dev. Ele acaba não servindo a ninguém. A fronteira agora é simples: se a Amarante precisa ler para validar, está no PRD. Se é sobre como estamos conduzindo o projeto, está aqui.

# 2. Estado do projeto

| Nome | Amarante [CSC] - Portal de Cadastro & Solicitação |
| --- | --- |
| Entrega | 02/10/2026 — entrega para homologação, não go-live |
| Escopo | Dois módulos: Cadastro de Itens e Fiscal. Cadastro de Fornecedores na Fase 2. |
| Prazo | 10 semanas, comprimido de 16. Escopo ampliado em 21/08 sem mudança de data. |
| Descoberta | Encerrada. Kick-off 30/07, campo Administrativo 18/08, reunião Fiscal 21/08. |
| Próxima etapa | Prototipação, a partir de 24/08 |
| Esforço | 20,5 horas-pessoa acumuladas |
| Equipe Prottus | Cadu (PO) e Sidney (liderança) |

A leitura honesta do estado atual O projeto tem escopo bem entendido e mal dimensionado. Duas frentes de desenvolvimento, três integrações com sistemas de terceiros e um portal com acesso externo, em seis semanas, com o mesmo time. O que joga a favor: a descoberta foi boa, as regras estão claras, a operação participou do desenho e outubro foi acordado como período de ajuste com o sistema já rodando. O que joga contra: nenhuma das três integrações tem acesso liberado, e a autenticação do fornecedor externo ainda não foi decidida. Nenhum dos dois se resolve com esforço de desenvolvimento.

# 3. Histórico e esforço

| Data | Atividade | Duração | Horas-pessoa |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/07/2026 | Kick-off presencial — Cadu e Sidney | 2h00 | 4,0 |
| 31/07/2026 | Produção do Relatório de Kick-off | 4h00 | 4,0 |
| 18/08/2026 | Campo — operação Administrativo | 3h30 | 3,5 |
| 19/08/2026 | Ata de campo e documento de contexto | 3h00 | 3,0 |
| 19/08/2026 | Replanejamento — cronograma, horas e Asana | 2h00 | 2,0 |
| 21/08/2026 | Reunião de entendimento — área Fiscal | 2h00 | 2,0 |
| 21/08/2026 | Documentação do módulo Fiscal | 2h00 | 2,0 |

Total: 18,5 horas de relógio, 20,5 horas-pessoa. Registro em Controle de Horas Amarante CSC.xlsx.

Observação sobre o padrão de trabalho Documentar na sequência da reunião, com o assunto fresco, evitou a perda de detalhe que costuma ocorrer quando a ata é escrita dias depois. Foi o que aconteceu em 21/08 — duas horas de reunião seguidas de duas horas de documentação. Vale repetir esse padrão nos próximos encontros e orçá-lo como parte da atividade, não como extra.

# 4. Riscos

Em ordem de probabilidade de derrubar a entrega de 02/10.

| # | Risco | Impacto | Dono | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Três integrações com sistemas de terceiros na mesma janela de seis semanas | SAP, V360 nos dois sentidos e CM. Nenhuma tem especificação, credencial, ambiente de teste ou dono nomeado. O risco não é escrever o robô — é descobrir em setembro que não há acesso ao ambiente para escrevê-lo. | Amarante (TI) + Prottus | 28/08 |
| R2 | Autenticação do fornecedor externo não definida | Primeiro módulo com acesso de fora da rede, exibindo dados financeiros. É pré-requisito da regra inviolável de isolamento por CNPJ e define a modelagem de acesso do módulo inteiro. Trava a prototipação. | Cadu + Prottus | 28/08 |
| R3 | Duas frentes de desenvolvimento em paralelo, na mesma equipe | Itens e Fiscal correm juntos de S6 a S10. Atraso numa frente consome a outra. S7 tem 4 dias úteis e concentra a Tela 2 com o início do Centro de Custo. | Prottus | 04/09 |
| R4 | Amostra da base de itens sem dono e sem data desde 18/08 | Sem ela não se calibra a busca por similaridade nem se deriva sugestão de NCM. | Erika / Beatriz | 28/08 |
| R5 | Lista oficial de famílias do PDM desconhecida | Sem ela a Tela 2 não existe nem como protótipo. | Amarante | 28/08 |
| R6 | Detalhe das Divergências é funcionalidade sem especificação | Campo travado na tela do boleto, logo automático. Existe uma regra comparando boleto e nota que ninguém descreveu e que não está dimensionada. | Mariana / Catarina | 28/08 |
| R7 | Descrição do serviço pode exigir motor de classificação | Se não for lista nem de-para, o módulo Fiscal muda de tamanho — vira algo com a complexidade do motor de NCM. | Mariana / Catarina | 28/08 |
| R8 | Extração de nota importada pode depender de OCR | Se o V360 não guardar o XML da NFS-e, é OCR — que erra e muda de layout a cada prefeitura. | Mariana / Catarina | 28/08 |
| R9 | Atraso de duas semanas no início não absorvido pelo cronograma | Continua existindo. Gestão ficou do lado da Amarante. É o argumento factual caso a data aperte. | Amarante | urgente |
| R10 | Divergência do NCM não formalizada | O PDF oficial promete automação total; a entrega será sugestão assistida. | Cadu | 28/08 |
| R11 | Gargalo 2 do kick-off nunca verificado em campo | A Tela 2, a mais densa da frente de Itens, apoia-se num diagnóstico não confirmado. | Cadu | 28/08 |

# 5. Divergências e erros de documentação

Achados da leitura cruzada de todo o material. Nenhum foi resolvido por conta própria.

## 5.1 Contradições no material oficial da Amarante

| # | Contradição | Encaminhamento |
| --- | --- | --- |
| D1 | "Campo Finalidade, substituído pelo campo Observação" no detalhamento da Tela 2, mas "Preencher com a finalidade" no Fluxo Resumido, passo 11. Os dois campos coexistem no mesmo PDF. | Definir com a Amarante qual vale. PRD, questão Q01. |
| D2 | Centro de custo e unidade de medida aparecem no Fluxo Resumido mas não na lista detalhada de campos da Tela 2. | Provável omissão. Incluído explicitamente no PRD, questão Q02. |
| D3 | "Campo NCM: Preenchimento automático pelo IA" vs. a constatação de campo de que a conferência humana é obrigatória. | Formalizar por escrito. É o risco de escopo mais caro do projeto. |
| D4 | O menu de fonte do produto oferece 0-Nacional e 1-Estrangeira, com ressalvas que citam os códigos 3 a 6. A tabela oficial de origem tem oito códigos; o documento expõe dois. | Perguntar ao Fiscal se a Amarante compra em outras origens. PRD, questão Q03. |

## 5.2 Erros nos documentos produzidos pela Prottus

| # | Erro | Situação |
| --- | --- | --- |
| D5 | Relatório de Kick-off, Seção 6: tabela de SLA de fornecedor registra 2 e 3 dias úteis. O correto, pelo PDF oficial, é 5 + 5 + 1. A nota logo abaixo da própria tabela já afirmava ter mantido os números do PDF — o documento se contradiz uma linha depois de si mesmo. | DOCUMENTO JÁ ENTREGUE AO CLIENTE. Corrigir e reemitir. |
| D6 | Contexto v2 registrava o trabalho de campo como 17/08 em cinco lugares. A ata e o controle de horas dizem 18/08. | Corrigido a partir da v3. |
| D7 | Contexto v2 afirmava que os cinco gargalos do kick-off foram confirmados em campo. Um deles foi substituído por um problema novo e nunca verificado. | Corrigido. Ver Seção 6. |
| D8 | Relatório Geral v1.0 misturava especificação de produto com gestão de risco, criando sobreposição com os PRDs parciais. | Corrigido nesta versão 2.0. Especificação migrou para o PRD. |

## 5.3 Pontos ouvidos em reunião, sem respaldo documental

| # | Ponto | Situação |
| --- | --- | --- |
| D9 | Meta intermediária de 2 dias úteis para o SLA do Administrativo na fase inicial | Pendente. Sugere etapa humana não mapeada no setor de ativo fixo do SAP. |
| D10 | Recorte "fornecedores de serviço na V1, mercadoria na V2" | Pendente. Pertence à Fase 2. |
| D11 | Quarto status de compliance: "aprovado com ressalvas", registrado por um coordenador entendido como "Airon" | Pendente. Pertence à Fase 2. Nome a confirmar. |
| D12 | "SLA de seis dias úteis para o processo completo", ouvido na gravação do kick-off | Descartado. Não bate com 5+5+1 do PDF oficial. Tratado como lapso de fala. |

Sobre a transcrição automática Dois erros de reconhecimento já foram confirmados na transcrição do kick-off: os tipos de fornecedor foram registrados como "CNPJ, CPF, internacional ou cursos" — era "órgão público"; e o Cadu chegou a ser descrito como parte da equipe contábil da Amarante, quando é o PO pela Prottus. Por isso a transcrição é a última da hierarquia de fontes. Serve para lembrar do que foi falado, nunca para provar.

# 6. Ressalvas de método

Erros de condução já cometidos, registrados para não se repetirem. Esta seção é a razão principal de este documento ser interno.

## 6.1 O gargalo que nunca foi verificado

No kick-off, o gargalo 2 era "falta de atributos e finalidade do item, prejudicando a descrição e a classificação do NCM". No documento de contexto, ele virou "ausência de indicação automática de NCM" — que é um problema diferente, surgido em campo.

Resultado: quatro gargalos originais confirmados, um novo descoberto, e um original que nunca foi a campo. A afirmação "cinco de cinco confirmados" não se sustentava.

Por que isso aconteceu, e por que importa Entrei no acompanhamento de 18/08 com a lista dos cinco gargalos na cabeça e saí com os cinco confirmados. Um resultado limpo demais para ser aceito sem ceticismo — ou o diagnóstico do kick-off era muito bom, ou a ida a campo foi conduzida procurando o que já se esperava encontrar. Era o segundo caso. E o gargalo que sumiu é justamente a justificativa da Tela 2, a mais densa da frente de Itens. Estamos prestes a construí-la sobre um diagnóstico que ninguém foi conferir. Continua em aberto como questão Q09 do PRD.

## 6.2 A hipótese errada sobre o Fiscal

Para a reunião de 21/08 eu preparei um roteiro assumindo que a conversa seria sobre NCM. O raciocínio: o fluxo de cadastro de item tem só dois atores, e o campo mais disputado é uma classificação fiscal — logo, ou o Administrativo classifica sozinho, ou o Fiscal participa por fora, ou o Fiscal só descobre o erro depois.

Nenhuma das três. A área Fiscal não opera o cadastro de itens. Opera notas fiscais no V360.

O que salvou a reunião O documento prévio foi montado com a observação aberta ANTES das perguntas dirigidas, e com instrução explícita de não abrir pelo roteiro. Foi decisão deliberada, tomada exatamente por causa do erro de 18/08. Se eu tivesse aberto pelas minhas hipóteses, teria puxado a conversa para o NCM e saído com respostas educadas sobre um assunto que não é o deles — e sem o módulo Fiscal. A lição que fica: quando se entra em campo com hipótese, a hipótese precisa vir depois da escuta. Sempre.

## 6.3 O problema que ficou sete semanas parado

O relatório de kick-off, de 30/07, já registrava: "o V360 captura notas fiscais de serviço sem centro de custo ou dados de contrato, travando o fluxo de aprovação e os pagamentos". É a dor central do módulo Fiscal, descrita com quase as mesmas palavras, sete semanas antes.

Ela ficou parada não por falta de diagnóstico, mas por falta de desenho e de dono. Bastaram duas horas com as pessoas certas para resolver o que sete semanas de documento não resolveram.

A pergunta que isso levanta sobre o resto do projeto Problema documentado não é problema endereçado. O item ficou numa lista de V2 sem que ninguém percebesse que ele já tinha dono natural — bastava chamar. Há quatro pendências abertas desde o kick-off que nunca tiveram cobrança formal: o documento com as regras completas do processo, os vídeos do processo atual, a viabilidade de inserção de itens via API e as soluções de mercado para acompanhamento de pedidos. Vale perguntar se alguma delas está parada pelo mesmo motivo.

# 7. Capacidade e cronograma

| Semana | Período | Carga |
| --- | --- | --- |
| S5 | 24/08 – 28/08 | Fechamento da descoberta, arquitetura, ambientes, decisão das integrações |
| S6 | 31/08 – 04/09 | Fundação, autenticação, Tela 1 e estrutura do portal externo |
| S7 | 07/09 – 11/09 | 4 DIAS ÚTEIS — feriado 07/09. Tela 2 e Centro de Custo e Pagamento juntos. Semana mais apertada do plano. |
| S8 | 14/09 – 18/09 | Motor de NCM, lote, descrição do serviço, regularização cadastral |
| S9 | 21/09 – 25/09 | Fila do Administrativo, ciclo de vida, importação por PDF, extemporâneas |
| S10 | 28/09 – 02/10 | Integrações, estabilização, carga da amostra, entrega |
| S11+ | outubro | Operação assistida |

O que a tabela não mostra As duas frentes usam o mesmo time. Não há folga entre elas, e não há semana de contingência antes de 02/10. Se a integração com o V360 exigir RPA em vez de API, o esforço de S7 a S10 cresce sem que nada saia do escopo. É o cenário mais provável de estouro.

# 8. O que ainda não foi comunicado à Amarante

| # | Assunto | Situação | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Divergência do NCM: o PDF promete automação total, a entrega será sugestão assistida | Não formalizado | Registrar por escrito antes do início do desenvolvimento do motor |
| C2 | Erro de SLA de fornecedor no Relatório de Kick-off já entregue | Não corrigido | Reemitir o documento corrigido |
| C3 | O gargalo 2 do kick-off nunca foi verificado em campo | Não mencionado | Verificar antes de construir a Tela 2, ou assumir o risco explicitamente |
| C4 | O Cadastro de Fornecedores voltou parcialmente ao escopo, como modelo de dados | Não mencionado | Explicar na próxima conversa de escopo |

O que já está alinhado, e não precisa mais estar nesta lista A meta de conclusão em outubro foi debatida e acordada entre todos na reunião de 21/08, com o entendimento de que outubro serve como período de ajuste com a operação rodando. O atraso de duas semanas no início é conhecido pelas duas partes e a gestão dele ficou do lado da Amarante, como pendência urgente.

# 9. Documentos do projeto

| Documento | Situação |
| --- | --- |
| PRD — Portal de Cadastro & Solicitação (docx e md) | Vigente. Documento mestre do produto. |
| Relatório Geral do Produto v2.0 | Vigente. Este documento. Interno. |
| Contexto do Projeto v5 | Vigente. Fonte única de verdade. |
| Ata de Reunião — Área Fiscal — 21/08/2026 | Vigente |
| Ata de Acompanhamento de Campo — 18/08/2026 | Vigente. Unidade do CSC pendente. |
| Relatório de Kick-off — 30/07/2026 | Contém erro de SLA de fornecedor. Ver D5. |
| Cronograma Amarante CSC.xlsx | Vigente. Duas frentes em paralelo, 10 riscos. |
| Controle de Horas Amarante CSC.xlsx | Vigente. 20,5 horas-pessoa. |
| PRD - Cadastro de Itens (parcial) | SUBSTITUÍDO pelo PRD mestre. Remover. |
| PRD - Modulo Fiscal (parcial) | SUBSTITUÍDO pelo PRD mestre. Remover. |
| Contexto v1, v2, v3, v4 | SUBSTITUÍDOS pela v5. Remover. |
| Relatório Geral v1.0 e v1.1 | SUBSTITUÍDOS por esta versão. Remover. |
| PPT e PDF oficiais da Amarante | Fontes primárias |
| Asana — Amarante [CSC] - Portal de Cadastro & Solicitação | Backlog operacional |

Documento interno elaborado por Carlos Eduardo (Cadu), Product Owner do projeto pela Prottus.